## Sheet1
1.02.02.02 | FEC2030 | PCB Initial Fabrication | 7 | 0% | 2014-10-31 | 2014-11-10 | new schedule for | 2014-10-31 | 2014-11-30 | 2014-10-31 | 2014-12-18
1.02.02.02 | FEC2040 | PCB Initial Assembly | 15 | 0% | 2014-11-11 | 2014-12-02 | mmfe-8 demonstrator | 2014-12-01 | 2014-12-15 | 2014-12-18 | 2015-01-12
1.02.02.02 | FEC2050 | Initial Test | 18 | 0% | 2014-12-03 | 2014-12-22 | v1 | 2014-12-16 | 2015-01-21 | 2015-01-12 | 2015-01-30
1.02.02.02 | FEC2060 | PCB Final Fabrication | 15 | 0% | 2014-12-23 | 2015-01-07 |  | 2015-01-22 | 2015-02-01 | 2015-01-30 | 2015-02-14
1.02.02.02 | FEC2060M | Material for PCB Final Fabrication | 15 | 0% | 2014-12-23 | 2015-01-07 |  | 2015-01-22 | 2015-02-01 | 2015-01-30 | 2015-02-14
1.02.02.02 | FEC2070 | PCB Final Assembly | 15 | 0% | 2015-03-11 | 2015-03-31 |  | 2015-02-02 | 2015-02-16 | 2015-02-14 | 2015-03-01
1.02.02.02 | FEC2070M | Material for PCB Final Assembly | 15 | 0% | 2015-03-11 | 2015-03-31 |  | 2015-02-02 | 2015-02-16 | 2015-02-14 | 2015-03-01
1.02.02.02 | FEC2080 | Testing | 30 | 0% | 2015-04-01 | 2015-05-12 |  | 2015-02-17 | 2015-03-30 | 2015-03-01 | 2015-03-31
1.02.02.02 | FEC2080M | Material for Testing | 30 | 0% | 2015-04-01 | 2015-05-12 |  | 2015-02-17 | 2015-03-30 | 2015-03-01 | 2015-03-31
1.02.02.02 | FEC2080T | Travel for Testing | 30 | 0% | 2015-04-01 | 2015-05-12 |  | 2015-02-17 | 2015-03-30 | 2015-03-01 | 2015-03-31
1.02.02.02 | FEC2085 | Initial Testing Complete | 0 | 0% |  | 2015-05-12 |  |  | 2015-03-30 |  | 2015-03-31
1.02.02.02 | FEC2090 | Distribution and Support | 65 | 0% | 2015-05-13 | 2015-08-13 |  | 2015-04-01 | 2015-05-29 | 2015-03-31 | 2015-05-29
1.02.02.04 | FEC4000 | Design | 15 | 0% | 2014-12-23 | 2015-01-14 | new start date | 2015-03-01 | 2015-03-16
1.02.02.04 | FEC4000M | Material for Design | 15 | 0% | 2014-12-23 | 2015-01-14 | everything else follows | 2015-03-01 | 2015-03-16
1.02.02.04 | FEC4000T | Travel for - Design | 15 | 0% | 2014-12-23 | 2015-01-14 | from the start date | 2015-03-01 | 2015-03-16
1.02.02.04 | FEC4010M | Layout | 20 | 0% | 2015-01-15 | 2015-01-28 |  | 2015-03-16 | 2015-04-05
1.02.02.04 | FEC4020 | PCB Fabrication | 15 | 0% | 2015-01-29 | 2015-02-06 | new duration | 2015-04-05 | 2015-04-20
1.02.02.04 | FEC4020M | Material for PCB Fabrication | 15 | 0% | 2015-01-29 | 2015-02-06 | new duration | 2015-04-05 | 2015-04-20
1.02.02.04 | FEC4030 | PCB Initial Assembly | 15 | 0% | 2015-02-09 | 2015-02-23 | new duration | 2015-04-20 | 2015-05-05
1.02.02.04 | FEC4040 | Initial Test | 20 | 0% | 2015-02-24 | 2015-03-10 | new duration | 2015-04-20 | 2015-05-10
1.02.02.04 | FEC4050 | PCB Final Assembly | 15 | 0% | 2015-03-11 | 2015-03-30 |  | 2015-05-10 | 2015-05-25
1.02.02.04 | FEC4050M | Material for PCB Final Assembly | 15 | 0% | 2015-03-11 | 2015-03-30 |  | 2015-05-25 | 2015-06-09
1.02.02.04 | FEC4060 | Final Test | 29 | 0% | 2015-03-31 | 2015-05-08 |  | 2015-06-09 | 2015-07-08
1.02.02.04 | FEC4060T | Travel for Final Test | 29 | 0% | 2015-03-31 | 2015-05-08 |  | 2015-06-09 | 2015-07-08
1.02.02.04 | FEC4070 | Distribution Support | 50 | 0% | 2015-05-11 | 2015-07-21 |  | 2015-07-08 | 2015-08-27
1.02.02.08 | FEC8000 | Design | 54 | 0% | 2014-10-01 | 2014-12-16 | new start date | 2015-06-15 | 2015-08-08
1.02.02.08 | FEC8000M | Material for Design | 54 | 0% | 2014-10-01 | 2014-12-16 | everything else | 2015-06-15 | 2015-08-08
1.02.02.08 | FEC8005M | Purchase Test Rig Parts | 22 | 0% | 2014-12-17 | 2015-01-19 | follows the start date | 2015-08-08 | 2015-08-30
1.02.02.08 | FEC8010M | Layout | 30 | 0% | 2014-12-17 | 2015-01-19 |  | 2015-08-30 | 2015-09-29
1.02.02.08 | FEC8020 | Fabrication | 15 | 0% | 2015-01-20 | 2015-02-03 |  | 2015-09-29 | 2015-10-14
1.02.02.08 | FEC8020M | Material for Fabrication | 15 | 0% | 2015-01-20 | 2015-02-03 |  | 2015-09-29 | 2015-10-14
1.02.02.08 | FEC8030 | Assembly | 15 | 0% | 2015-02-04 | 2015-02-23 |  | 2015-10-14 | 2015-10-29
1.02.02.08 | FEC8030M | Material for Assembly | 15 | 0% | 2015-02-04 | 2015-02-23 |  | 2015-10-14 | 2015-10-29
1.02.02.08 | FEC8031 | Assembly Complete | 0 | 0% |  | 2015-02-23 |  |  | 2015-10-29
1.02.02.08 | FEC8040 | Test | 22 | 0% | 2015-02-24 | 2015-03-25 |  | 2015-10-29 | 2015-11-20
1.02.02.08 | FEC8040M | Material for Test | 22 | 0% | 2015-02-24 | 2015-03-25 |  | 2015-10-29 | 2015-11-20
1.02.02.08 | FEC8050 | Firmware | 43 | 0% | 2015-01-20 | 2015-03-19 |  | 2015-11-20 | 2016-01-02
1.02.02.08 | FEC8060 | Distribution and Support | 43 | 0% | 2015-03-26 | 2015-05-26 |  | 2016-01-02 | 2016-02-14